# （范本）

# 新疆医科大学第七附属医院

# 建设工程施工协议书

合同编号：

甲方（发包人）：新疆医科大学第七附属医院

乙方（承包人）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他 相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿 、公平和诚实信用的原则，现甲方将以下工程委托乙方施工（具体施工区域见本协议“承包范围 ”条款内容），经双方协商一致， 自愿达成本协议，以资共同遵守执行。

## 第一条  工程概况

1、工程名称： 新疆医科大学第七附属医院第一住院部四层五层康复治疗区改造项目

2、工程地点： 新疆医科大学第七附属医院第一住院部四层五层康复治疗区

3、承包范围：招标范围内的所有工程内容图纸及招标工程量清单、甲方现场答疑要求及按照施工惯例应由乙方完成的工作，均在乙方的施工范围内。

4、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包验收的方式由乙方施工总承包。

5、工期：本工程自2025年*月**日开工，于2025年*月**8日竣工（以接甲方通知后乙方实际开工之日为准），共 30 个日历日，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

6、本工程为固定总价合同，总价为：      元， 人民币大写：      （含税价）。其中暂列金额为：16000     元（不含增值税）。双方明确，与本工程有关的全部施工项目均在乙方的施工范围内。本工程为大包干工程，合同范围内图纸变更，签证，乙方不得再向甲方主张其他任何费用及款项。

7、暂列金仅用于合同履行中不可预见、无法提前明确的零星工程、配套工程、临时增补工作；暂列金额的使用须经甲方书面审批同意后方可实施，乙方不得自行安排施工或擅自列支费用；暂列金额项下实际发生并经甲方审定的价款，按合同约定计算并支付；未发生的暂列金额，竣工结算时全额扣除，不予支付。

8、工程质量标准：合格 。同时必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求标准。以图纸、工程量清单、做法说明、答疑补充和《建筑装饰装修工程验收规范》GB50210-2001；《建筑装饰装修工程验收标准》GB50210-2018等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准。

## 第二条  甲方工作

1、开工前，组织乙方进行现场交底、移交工程资料，向乙方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。审核乙方办理施工所涉及的各种手续。

2、提供必要的施工条件，协调各相关部门配合工作，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，确保施工正常进行。

3、指派  宿亮    为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。如需可委托  /  公司进行工程监理。

## 第三条 乙方工作

1、参加甲方组织的现场交底，及时拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2、指派      为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，负责保护好周围空调、供水、供电等设备及装修、设备管线等不受损坏。协调有关部门做好现场动火、保卫、消防、垃圾处理等工作。

5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。如造成损失，应按照市场价向甲方进行赔偿。

6、乙方代表在合同签订及履行过程中，不得实施商业贿赂。若有商业贿赂行为，按照国家相关法律法规中有关规定执行。

7、对入场作业人员必须保证人员身体素质和技术水平，乙方人员须持有效身份证，特种作业人员须持证上岗，并按工程所在地政府和相关部门规定办理有关手续，由此所产生的一切费用由乙方自理。

8、须对进场人员进行甲方现场管理制度、安全生产、消防等方面的教育和告知，确保无任何安全事故发生。如发生安全事故或人身伤亡事故，全部责任由乙方自行承担，给甲方造成损失的，乙方双倍赔偿甲方损失。

9、办理法律规定应由乙方办理的许可和批准，并将办理结果书面报送甲方留存。

10、乙方应当加强工程款管理，做到专款专用，不得拖欠材料、设备货款、农民工和工人工资等费用。如乙方发生本款所述拖欠行为，一经查实，甲方责令乙方自行组织资金迅速偿还欠款。对恶意拖欠和拒不按计划偿付时，甲方可以代扣工程款（或保证金），并将有关情况报相关主管部门调查处理必要时有权单方解除合同并依法追究乙方的责任。

## 第四条 关于工程质量及验收的约定

1、本工程以图纸、工程量清单、做法说明、设计变更和国家制订的现行的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2、 甲、乙双方应及时办理各零星项目隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料。工程竣工后，根据需要乙方应绘制竣工图。乙方提供竣工验收资料的内容：竣工图、工程签证文件和工程结算书等相关技术、管理、质量文件。乙方收到甲方对竣工资料的确认函后，向甲方发出请予验收通知书，甲方收到通知后组织工程验收；已竣工未验收工程，在通过验收前由乙方负责管理。乙方对验收要求整改事项整改完成后，提请甲方复验，验收通过后乙方提供工程质量保修证书。竣工工程自验收开始至乙方向甲方交付完毕前，也应由乙方负责管理。

4、保修期内如发生由施工造成的质量问题，由乙方免费维修或更换，并保证 4 小时内到甲方医院进行维修。如不能按时维修或者拒绝维修，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

## 第五条  关于工程付款、质保的约定

1、工程款的支付：工程竣工后由甲方基建部门组织验收，经甲方书面验收合格且出具验收报告后，甲方向乙方支付合同总额的97% ，剩余 3%为质保金，两年质保期满后无任何质量问题， 甲方无息付清。

甲方在支付上述任何一笔款项前，乙方应向甲方提供真实、合法有效的全额增值税发票。否则，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任。

乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或 信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。

- 本工程主体、电气、暖通保修期  2 年，防水  5 年（质保期自本工程竣工完毕且经甲方书面验收合格之日起计算）。

3、乙方应在竣工验收后   7   日内，向甲方提供完整的工程资料。

4、质保的其他约定：     /     。

## 第六条  关于材料供应的约定

1、本工程所需材料、设备均由乙方提供；

2、本工程所需材料、设备的品牌、型号及质量需经甲方确认，根据甲方的需要提供主要材料的产品检验合格证书留作存档。

3、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

4、乙方确保严格按规范施工，确保严格按甲方指定的材料购买材料，绝不偷工减料，材料到场后通知甲方负责人到场进行验收并提供相关的供货证和合格证；甲方将严格按照本合同约定的质量标准和国家相关的规范验收，如因乙方施工质量不合格，乙方除承担继续完成并达到合同标准外，甲方有权拒付不合格工程的工程款；

5、如因乙方自身原因影响项目的进度或出现质量、安全事故造成经济损失由乙方自行承担，与甲方无关，甲方不承担任何责任。因发生事故造成人身伤亡、财产损失并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担。

6、乙方在调试过程中由于乙方本身原因造成停工、返工、辅材、构件的倒运等全部损失，均由乙方自行承担。

## 第七条  安全文明施工

1、乙方在本工程施工期间，必须配置兼职或全职安全员，负责工地现场安全文明施工。乙方必须配备适当数量（符合相关法律、法规规定并能满足灭火需要）的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报甲方、监理单位（如有）及有关部门；在施工期间，乙方应确保工地安全已完工程的完好，防止一般安全事故、杜绝重大恶性事故发生。

2、乙方应加强施工人员的安全培训教育，增强自我保护意识，施工现场要求做到规范化、标准化、封闭化。

3、乙方应确保安全施工，文明施工，应严格按照国家和行业的规范进行施工，建立规范的施工安全管理制度和体系，坚决杜绝安全事故的发生；乙方明确，如发生了安全事故、消防事故由乙方承担全部法律责任和经济赔偿责任，乙方未及时妥善处理给甲方造成经济损失的，乙方双倍赔偿甲方损失。

4、本工程实施“工完、料净、场清 ”，保证施工场地清洁，包含临时设施、临时围挡等搭设、维护、拆除，符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场，乙方未清理现场造成甲方受到相关部门的罚款，乙方承担全部责任。

## 第八条  违约责任

1、由于乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方向甲方支付 1000 元违约金，该违约金不足以弥补甲方实际损失的以甲方实际损失为准。乙方延误超过 15 天（包含 15 天），甲方有权解除合同并不予支付任何款项；

2、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。工期延误的应承担相应的违约责任。如给甲方造成损失，由乙方承担全部损失。如工程质量经甲方验收不合格，甲方有权拒付不合格工程的工程款，同时，乙方应按合格工程涉及价款的双倍赔偿甲方损失，支付合同价 20%的违约金，该违约金不足以弥补甲方实际损失的以甲方实际损失为准（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）；

3、乙方中途擅自停工或严重违约，明显不能按期履行合同的，甲方有权单方解除合同且不承担任何责任，将剩余未完成工程承包给第三方。届时，乙方不再向甲方主张任何剩余未付工程款；

4、本项目必须确保施工安全，乙方人员必须持证上岗。乙方在施工期间，如发生任何安全事故、人身伤害事故，均由乙方自行承担全部责任；甲方不承担任何责任；发生相关事故，乙方应积极妥善解决，如乙方未能 积极妥善解决，给甲方造成损失的，乙方双倍赔偿甲方因此受到的全部损失；若乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此产生的一切经济损失和相应的法律责任；

5、乙方确保按期支付工人工资，确保不因工人工资问题引发工人停工、到甲方单位、经营场所、政府有关单位讨薪或出现工人集体信访、围堵甲方经营场地等情形，如出现此类事件，每次乙方应承担的惩罚性违约 金为 10 万元（人民币大写：拾万元整），该违约金不足以弥补甲方实际 损失的，以甲方实际损失为准。同时，剩余未付工程款作为违约金全部归甲方所有；

6、乙方施工人员必须严格遵守相关操作过程，在确保安全前提下进行施工作业。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失和法 律责任，项目开工前必须签署《外来施工单位安全管理协议书》，与合同条款具有同等法律效力。

## 第九条  不可抗力

1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行协议，并根据情况可部分或全 部免于承担违约责任。

2、“不可抗力 ”是指甲乙双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全 部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、电信行业行为、自然灾害、战争或任何其他类似事件。

3、 甲乙双方因不可抗力不能履行本合同的责任和义务时，双方应及时签订补充协议，并共同遵守执行。

## 第十条  争议或纠纷处理

甲乙双方在合同执行过程中发生争议，应本着友好协商的原则解决；若协商不成时，双方均同意约定向工程所在地法院诉讼解决。

## 第十一条 其他要求

工作内容详见工程量清单，技术要求需符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

## 第十二条 附则

1、本协议未尽事宜经双方共同协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定或由双方协商解决。

2、本协议书自双方法定代表人或委托代理人签字且加盖单位公章后成立生效。

3、本协议书一式 柒 份，甲方执 伍 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

4、与本合同有关的谈判性文件、答疑附件、招标文件均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5、乙方应全力做好疫情防控工作，必须执行甲方有关防疫制度的规定对货物进行消杀工作。

6、本合同尾部的双方联系方式及地址为双方有效的送达地址，如有一方地址发生变更，应在变更后当日向对方书面通知，如因变更方未及时通知，相对方按合同尾部地址送达的，视为送达成功。

（以下无正文，为合同签署页）

发包人：（公章）

新疆医科大学第七附属医院

法定代表人或委托代理人 （签字/签章）

承包人：（公章）

法定代表人或委托代理人 （签字/签章）

地  址：乌鲁木齐市水磨沟区七道湾南

路 1986 号

开户银行：中国农业银行股份有限公司

乌鲁木齐七道湾支行     账号：30012701040006693

签订日期：       年   月   日

地  址：

开户银行：

账    号：

签订日期：    年   月   日